HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW KĘTRZYN I ETAP (PAŹDZIERNIK 2025)

| Lp. | Nazwa działania | data | godzina | Forma i miejsce (jeśli online to link do spotkania) | Realizator działania/osoba odpowiedzialna/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działanie 1 – Kampania społeczna |  |  |  |  |
|  | Promocja edukacji włączającej w środowisku lokalnym. Przygotowanie filmu promującego projekt SCWEW. Dystrybucja materiałów promocyjnych. | 01-31.10.2025 | nie dotyczy | Teren Powiatu Kętrzyńskiego | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy |
| 2 | Działanie 2 – Uruchomienie wypożyczalni sprzętu |  |  |  |  |
|  | Zakup, ewidencja sprzętu do wypożyczalni. Wypożyczanie sprzętu i pomocy dydaktycznych do Placówek. | 01-31.10.2025 | nie dotyczy | Biuro SCWEW | Lider SCWEW, eksperci, koordynatorzy |
| 3 | Działanie 3 – Instruktaż/ pokaz wykorzystania specjalistycznego sprzętu (10 z 10) |  |  |  |  |
|  | Przedszkole Miejskie w Korszach | 01-31.10.2025 | Do ustalenia na bieżąco | Przedszkole Miejskie w Korszach | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | 01-31.10.2025 | Do ustalenia na bieżąco | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | 01-31.10.2025 | Do ustalenia na bieżąco | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie | 01-31.10.2025 | Do ustalenia na bieżąco | Biuro Projektu | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | 01-31.10.2025 | Do ustalenia na bieżąco | Biuro Projektu | Lider SCWEW, eksperci |
| 4 | Działanie 4 – Konsultacje eksperckie grupowe dla dyrektorów, specjalistów, nauczycieli, kadry niepedagogicznej (10 z 20) |  |  |  |  |
|  | Przedszkole Miejskie w Korszach | 9.10.2025 | 15.00-17.00 | Przedszkole Miejskie w Korszach | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | 28.10.2025 | 13.00-16.00 | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | 22.10.2025 | 15.30-17.30 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie | 30.10.2025 | 15.00-17.00 | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | 30.10.2025 | 15.00-17.00 | Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | Lider SCWEW, eksperci |
| 5 | Działanie 5 – Konsultacje eksperckie grupowe dla rodziców/ opiekunów prawnych (30 z 30) |  |  |  |  |
|  | Przedszkole Miejskie w Korszach | 16.10.2025 13.10.2025 23.10.2025 | 15.30-17.30 14.00-16.00 15.30-17.30 | Przedszkole Miejskie w Korszach | Lider SCWEW, eksperci, psycholog |
|  | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | 28.10.2025 22.10.2025 27.10.2025 | 13.00-15.00 13.00-15.00 16.00-18.00 | Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie | Lider SCWEW, eksperci, ekspert zewnętrzny |
|  | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | 9.10.2025 15.10.2025 28.10.2025 | 15.00-17.00 15.30-17.30 16.00-18.00 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie | Lider SCWEW, eksperci, ekspert zewnętrzny |
|  | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie | 22.10.2025 23.10.2025 | 15.00-17.00 14.00-18.00 | Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie | Lider SCWEW, eksperci, psycholog |
|  | Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | 9.10.2025 23.10.2025 | 15.00-17.00 14.00-18.00 | Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | Lider SCWEW, eksperci, psycholog |
| 6 | Działanie 6 – Sieć współpracy i samokształcenia |  |  |  |  |
|  | Warsztaty | 29.10.2025 | 16.00-18.00 | Praca na dysku GOOGLE | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Dodatkowe działania w projekcie |  |  |  |  |
|  | Spotkanie Zespołu SCWEW | 2.10.2025 13.10.2025 | 15.00-17.00 15.00-17.00 | Biuro SCWEW | Lider SCWEW, eksperci |
|  | Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorkami | 7.10.2025 | 16.00-18.00 | Biuro SCWEW | Kadra SCWEW |
|  | Dyżury ekspertek SCWEW w wypożyczalni sprzętu specjalistycznego: pokaz, instruktaż, wypożyczanie | 2, 13.10.2025 20.10.2025 | 17.00-18.00 11.30-12.30 | Biuro SCWEW | eksperci |
|  | Udział w Konferencji „Mosty zamiast murów- razem dla edukacji” organizowanej przez SCWEW w Bartoszycach | 16.10.2025 | 10.00-16.00 | SOSW w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13 | Kadra SCWEW |